| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  | «БАРГАЖАНАЙ АЙМАГ» НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН ТОГТООЛ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от «29» июня 2020 года № 320 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НА 2020-2022 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» В целях реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 696, Государственной программы Республики Бурятия «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия», утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.03.2020г. № 158, для улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения, постановляю: 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баргузинский район» на 2020-2022 годы и на период до 2024 года». 2. Признать утратившим силу подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий в Баргузинском районе» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Баргузинском районе на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Баргузинский район» от 23.10.2018г. №616. 3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации МО «Баргузинский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) на сайте администрации МО «Баргузинский район». 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Администрации муниципального образования «Баргузинский район» Ж.Б. Дамбиева. Глава МО «Баргузинский район» М.А. Мишурин Исп. Баглаева Б.Р. 8(30131)41310 |  |  |  |  |

Приложение 1

к постановлению Администрации МО «Баргузинский район»

от  29.06.2020  №  320

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

МО «БАРГУЗИНСКИЙ  РАЙОН» 
НА 2020-2022 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий

МО «Баргузинский район» 
на 2020-2022 годы и на период до 2024 года»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел сельского хозяйства Администрации МО «Баргузинский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МКУ Баргузинский районный комитет имущественных отношений Администрации МО «Баргузинский район», сельские поселения (участники программы) |
| Цели программы | 1. Повысить уровень занятости сельского населения, создать новые рабочие места путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития сельскохозяйственной и альтернативной деятельности; 2. Улучшить жилищные условия сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а так же ипотечного кредитования, с учетом преимуществ сельского образа жизни; 3. Повысить доступность и качество предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг путем развития дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта и т. д.; 4. Повысить привлекательность жизни на сельских территориях для переселения горожан; |

| Задачи программы | 1. Приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского поселения, застройки и образа жизни; 2. Расширение социально-экономических и трудовых связей села с малыми городами и поселками городского типа, формирование единых сельско-городских рынков труда, систем социально-культурного и торгово-бытового обслуживания населения; 3. Повышение уровня и диверсификации источников доходов сельского населения, снижение масштабов бедности на сельских территориях; 4. Создание экологически безопасных условий жизнедеятельности в сельских поселениях, сохранение, восстановление и наращивание человеческого, культурного и природного потенциала сельских территорий; 5. Повышение уровня научно-информационного и методического обеспечения комплексного развития сельских территорий. |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы (показатели программы) | 1. Ввод 504 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; 2. Реализация 23 проектов по благоустройству сельских территорий (создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями, обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок, организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий); 3. Ввод в действие локальных водопроводов в 8 сельских поселениях. 4. Проведение ежегодных массовых торжественных и спортивных мероприятий среди работников сельскохозяйственного производства. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020-2024 годы I этап – 2020-2022 годы; II этап – 2023-2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы составляет 27585,40 тыс.руб. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства ФБ-16 606,50 тыс. руб., средства бюджета РБ – 1058,96 тыс.руб, средства МО «Барузинский район» - 2343,09 тыс.руб, средства внебюджетных источников – 7576,85 тыс.руб. ИТОГО; 2020; 202; 2; 22 2023; 2024. ВСЕГО; 27585,4*; 6967,69*; 5982,96*; 5937,83*; 4348,46*; 4348,46*. ФБ; 16606,50 **; 4317,73 **; 3620,60**; 3586,97 **; 2540,60 **; 2540,60 **. РБ; 1058,96 **; 275,60 **; 235,59 **; 226,59 **; 160,59 **; 160,59**. МО; 2346,09 ***; 473,67 ***; 503,23 ***; 509,73 ***; 429,73 ***; 429,73 ***. ВИ; 7576,85; 1900,69; 1626,54; 1614,54; 1217,54; 1217,54. |
| Ожидаемые результаты программы | 1. Решение жилищной проблемы для 6 семей, проживающих на сельских территориях и нуждающихся в улучшении жилищных условий; 2. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе водой в 8 населенных пунктах. 4. Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности; 5. Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда. |

<*> - сумма финансирования может меняться в процессе реализации  настоящей программы в прямой зависимости от объёма бюджетных ассигнований на реализацию настоящей программы

«**»: объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия Закона Республики Бурятия о Республиканском бюджете на  очередной год и на плановый период.

«***» объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия бюджета муниципального района на  очередной год и на плановый период

- Характеристика проблемы

Сельские      территории        Баргузинского    района     обладают  большим природным, демографическим и историко-культурным потенциалом. Однако комплекс накопившихся проблем в социально-экономическом, экологическом и демографическом развитии сел препятствует его переходу к динамичному комплексному развитию.

На территории МО «Баргузинский район» расположены 1 городское и 9 сельских поселений, в их  составе 1 поселок городского типа, 33 сельских населенных пунктов. Район является сельскохозяйственным и  является одним из самых красивых и привлекательных мест для развития туризма и рекреации.

Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности.

Ухудшается демографическая ситуация,  за 2019г.  миграционный  отток  населения  составил  143  человека,  естественная  убыль  населения  95  человек.

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям рыночных экономических преобразований отечественного производственного комплекса, пагубно отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Сельское развитие  сдерживается низкой бюджетной обеспеченностью сельских муниципальных образований, отсутствием системы финансовой поддержки местных инициатив, низкой престижностью жизнедеятельности на селе.

Развитие малого предпринимательства в сельской экономике является важнейшим фактором формирования среднего класса, способом ликвидации безработицы, получения дополнительных доходов, рационализации отраслевой структуры производства и выравнивания региональных диспропорций.

Таким образом, целесообразность разработки программы обусловлена  необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений,  необходимостью расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в целях активизации человеческого потенциала.

Необходимо пересмотреть место и роль сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принять меры по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшения демографической ситуации;

В результате реализации программных мероприятий решатся жилищные проблемы семей, проживающих на сельских территориях, частично удовлетворится потребность организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в молодых специалистах, улучшатся условия для повышения социально-демографической ситуации в сельской местности, а так же повысится общественная значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательность сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

- Основные цели и задачи программы

Настоящая программа является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий.

Реализация программы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующих целей и поставленных задач:

создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий на сельских территориях;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Целевыми индикаторами решения указанных задач  являются:

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

Ввод в действие локальных водопроводов;

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

Реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;

Количество проведенных массовых торжественных и спортивных мероприятий среди работников сельскохозяйственного производства (единиц);

- Мероприятия программы

Перечень мероприятий программы сформирован в соответствии с основными целями и задачами программы с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий МО «Баргузинский район», итогов реализации программы социально-экономического развития муниципального образования «Баргузинский район», программ социально-экономического  развития сельских поселений муниципального образования «Баргузинский район», а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основе документов территориального планирования.

Программные мероприятия сгруппированы по следующим направлениям:

3.1. Мероприятия, направленные на  обеспечение комфортных условий жизнедеятельности, которые включают в себя:

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях:

- предоставление социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;

-софинансирование строительства (приобретения) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.

3.2. Мероприятия, направленные на активизацию участия граждан, проживающих на сельских территориях:

- реализация проектов по благоустройству сельских территорий (консолидация сельских жителей в решении вопросов благоустройства населенных пунктов и улучшения природной среды обитания, участие в разработке планов их перспективного развития и формирования благоприятного социально-психологического климата на селе).

3.3. Мероприятия, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в Баргузинском районе:

- строительство объектов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение уличного освещения;

- строительство улично-дорожной сети;

- развитие водоснабжения на сельских территориях;

- благоустройство, в том числе озеленение

  - Мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Баргузинского района:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных  вокзалов и объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных пунктов определяется Правительством Республики Бурятия.

К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

Государственная поддержка предоставляется бюджету муниципального образования и расходуется в соответствии с Порядком предоставления и методикой расчетов размера субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов из Дорожного фонда Республики Бурятия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 «О Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства».

  - «Современный облик сельских территорий»:

В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» планируется реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, включающий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских территориях, предусматривающий:

- создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, объектов в сфере культуры, спортивных сооружений), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма, организаций народных художественных промыслов, входящих в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О народных художественных промыслах»);

- приобретение транспортных средств и оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации объектов, создаваемых в рамках проектов (автобусов, автомобильного санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудования (компьютерная и периферийная техника) для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг);

- развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений); развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление);

- развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения);

- развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

  - Мероприятие, направленное на материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства:

- проведение районного праздника «День работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности».

- Обоснование ресурсного обеспечения программы

Объем средств на улучшение жилищных условий сельского населения рассчитан исходя из установленной стоимости 1 кв.м. строительства в сельской местности — 23967,41 рублей и приобретения — 20683,98 руб.

План реализации муниципальной программы МО «Баргузинский район» «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баргузинский район» на 2020-2022 годы и на период до 2024 года» приведен в Приложении №1.

Предполагаемый объём финансирования  программы  <*>  в  2020-2024 годах составляет 27585,4 тыс. руб.

Объём софинансирования расходов установлен по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

Внебюджетными источниками финансирования программы являются привлекаемые в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия, средства субъектов малого предпринимательства и граждан, проживающих в сельской местности, участвующих в реализации мероприятий программы. В случае изменения объема средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, ответственный исполнитель инициирует изменения в программу.

<*>  сумма  финансирования  может  меняться  в  процессе  реализации  настоящей  программы  в  прямой  зависимости  от  объёма  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  настоящей  программы.

Конкретные  объёмы  финансирования  мероприятий программы  определяются  при  разработке  и  утверждении  бюджета  МО «Баргузинский район»  на  соответствующий  финансовый  год  в  соответствии  с  возможностями  бюджета  МО «Баргузинский район».

- Механизм реализации программы

Ответственный исполнитель программы:

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации;

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей программы;

- ежегодно подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, целевых индикаторов и сметы расходов на реализацию мероприятий программы, механизма реализации программы, а также состава соисполнителей программы;

- ежегодно согласовывает с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия  уточненные целевые индикаторы эффективности реализации программы на соответствующий год;

- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий программы.

Основные направления могут подлежать коррекции в соответствии с приоритетами развития аграрного сектора и ценовой политикой.

Досрочное прекращение реализации программы осуществляется в случае отсутствия финансирования мероприятий программы а также из-за иных факторов, связанных с невозможностью достижения целей и задач программы в соответствии с Порядком разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ МО «Баргузинский район», утверждённого постановлением Администрации МО «Баргузинский район» от 21 марта 2013г. № 187.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

1.   Ввод в действие жилых помещений площадью 504 кв. м.;

2. Повышение уровня социального и инженерного обустройства на сельских территориях:

- Реализация 23 проектов по благоустройству сельских территорий;

3. Ежегодное проведение  массовых торжественных и спортивных мероприятий среди работников сельскохозяйственного производства.

Экономическая эффективность реализации мероприятий программы выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса на основе улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности, привлечения молодых специалистов.

Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

Tfi

Ei = — x 100%, где:

TNi

Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный Муниципальной программой.

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E =	x 100%, где:

n

E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

- По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации Муниципальной программы (Е) | Е > 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 < Е < 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 < Е < 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

Приложение №1

План реализации муниципальной программы МО «Баргузинский район» «Комплексное развитие сельских территорий МО «Баргузинский район» на 2020-2022 годы и на период до 2024 года»

тыс. руб.

| Мероприятие | Ресурсное обеспечение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (Ответственный исполнитель — Отдел сельского хозяйства Администрации МО «Баргузинский район». Ожидаемые результаты: решение жилищной проблемы для 6 семей, проживающих на сельских территориях и нуждающихся в улучшении жилищных условийза период с 2020 по 2024 гг., на общую площадь 504 кв.м. ). | Итого | 1725,63 | 2588,46* | 2588,46* | 2588,46* | 2588,46* |
|  | ФБ | 1010,57 | 1436,60* | 1436,60* | 1436,60* | 1436,60* |
|  | РБ | 64,50 | 90,59* | 90,59* | 90,59* | 90,59* |
|  | МО | 132,87 | 284,73* | 284,73* | 284,73* | 284,73* |
|  | ВИ | 517,69 | 776,54* | 776,54* | 776,54* | 776,54* |
| Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. | Итого | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
| - Реализация проектов по благоустройству сельских территорий (создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территории, организация пешеходных коммуникаций, обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, организацию ливневых стоков, обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко- культурных памятников. и обустройство некоммерческих детских игровых и спортивных площадок): (Ответственный исполнитель — Отдел сельского хозяйства Администрации МО «Баргузинский район», Сельские поселения (участники программы). Ожидаемые результаты: обеспечение условий для улучшения качества жизни населения за счет организации новых зон отдыха шаговой доступности, стимулирование местных инициатив по формированию культурно-досуговых, спортивных и развлекательных программ, формирование интереса у различных групп населения к деятельному участию в современных спортивных мероприятиях, расширению собственного личного пространства, мотивационному самопознанию и творческому самовыражению). | Итого | 5177,06 | 3329,50* | 3269,37* | 1680* | 1680* |
|  | ФБ | 3307,16 | 2184,00* | 2150,37* | 1104* | 1104* |
|  | РБ | 211,10 | 145,00* | 136* | 70* | 70* |
|  | МО | 290,80 | 165,50* | 165* | 85* | 85* |
|  | ВИ | 1368 | 835* | 818* | 421* | 421* |
| Обустройство спортивной площадки в у.Хилгана Баргузинского района. | Итого | 1244 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 818 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 52 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 63 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 311 | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Обустройство спортивной площадки в у.Баянгол Баргузинского района. | Итого | 1244 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 818 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 52 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 63 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 311 | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Обустройство спортивной площадки в с. Адамово Баргузинского района. | Итого | 900 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 592 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 38 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 45 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 225 | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Обустройство спортивной площадки в с.Юбилейное Баргузинского района. | Итого | 900 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 592 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 38 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 45 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 225 | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Создание и обустройство сельского стадиона в с.Уро Баргузинского района. | Итого | 400 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 188 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 12 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 49 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 151 | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки в у.Улюн Баргузинского района. | Итого | 489,05 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 299,15 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 19,09 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 25,8 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 145 | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Обустройство детской спортивно-игровой площадки в у.Борогол Баргузинского района. | Итого | 0 | 845* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 550* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 40* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 43* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 212* | 0* | 0* | 0* |
| Обустройство детской площадки в п. Юбилейный Баргузинского района | Итого | 0 | 900* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 590* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 40* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 45* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 225* | 0* | 0* | 0* |
| Создание и обустройство некоммерческой спортивной площадки в у.Уржил Баргузинского района | Итого | 0 | 450* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 296* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 18* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 23* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 113* | 0* | 0* | 0* |
| Создание и обустройство детской игровой площадки в у. Улюн Баргузинского района | Итого | 0 | 236* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 155* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 10* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 12* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 59* | 0* | 0* | 0* |
| Обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок, Республика Бурятия Баргузинский район село Суво ул.Кабашова , 18 «а» | Итого | 0 | 301,5* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 198* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 12* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 15,5* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 76* | 0* | 0* | 0* |
| Освещение улиц в с.Уро Баргузинского района | Итого | 0 | 600* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 395* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 25* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 30* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 150* | 0* | 0* | 0* |
| Создание и обустройство некоммерческой спортивной площадки в у.Соел Баргузинского района | Итого | 0 | 0* | 450* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 296* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 18* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 23* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 113* | 0* | 0* |
| Обустройство ледового катка по стандарту (30*60м) у.Хилгана Баргузинского района. | Итого | 0 | 0* | 940* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 618* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 40* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 47* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 235* | 0* | 0* |
| Освещение улиц в с.Душелан Баргузинского района. | Итого | 0 | 0* | 400* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 263* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 17* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 20* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 100* | 0* | 0* |
| Создание и обустройство спортивной площадки в у. Улюн Баргузинского района. | Итого | 0 | 0* | 235,37* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 155,37* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 9* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 12* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 59* | 0* | 0* |
| Обустройство детских площадок в с.Суво Баргузинского района. | Итого | 0 | 0* | 1244* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 818* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 52* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 63* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 34* | 0* | 0* |
| Освещение улицы Энгельса у.Борогол Баргузинского района | Итого | 0 | 0* | 0* | 994* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 0* | 653* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 0* | 42* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 0* | 50* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 0* | 249* | 0* |
| Создание и развитие креативных общественных пространств в с.Ина Баргузинского района | Итого | 0 | 0* | 0* | 450* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 0* | 296* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 0* | 18* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 0* | 23* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 0* | 113* | 0* |
| Создание и обустройство детской игровой площадки в у. Улюкчикан Баргузинского района | Итого | 0 | 0* | 0* | 236* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 0* | 155* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 0* | 10* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 0* | 12* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 0* | 59* | 0* |
| Освещение улиц у.Улюн Баргузинского района | Итого | 0 | 0* | 0* | 0* | 994* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 653* |
|  | РБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 42* |
|  | МО | 0 | 0* | 0* | 0* | 50* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 0* | 0* | 249* |
| Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Ина Баргузинского района | Итого | 0 | 0* | 0* | 0* | 450* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 296* |
|  | РБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 18* |
|  | МО | 0 | 0* | 0* | 0* | 23* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 0* | 0* | 113* |
| Создание и обустройство детской игровой площадки в у. Ярикта Баргузинского района | Итого | 0 | 0* | 0* | 0* | 236* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 155* |
|  | РБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 10* |
|  | МО | 0 | 0* | 0* | 0* | 12* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 0* | 0* | 59* |
| - Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Итого | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
| - Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Итого | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
| - Современный облик сельских территорий | Итого | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ФБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | РБ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | МО | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
|  | ВИ | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |
| - Мероприятия, направленные на материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства, в т.ч.: - проведение районного праздника «День работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности»; - проведение чемпионата дояров и механизаторов Баргузинского района (Ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства Администрации МО «Баргузинский район». Ожидаемые результаты: ежегодное проведение массовых торжественных и спортивных мероприятий среди работников сельскохозяйственного производства. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса на основе улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности, привлечения молодых специалистов. | Итого | 65* | 65* | 80* | 80* | 80* |
|  | МО | 50* | 50* | 60* | 60* | 60* |
|  | ВИ | 15* | 15* | 20* | 20* | 20* |
| ИТОГО | Всего | 6967,69 | 5982,96* | 5937,83* | 4348,46* | 4348,46* |
|  | ФБ | 4317,73 | 3620,60* | 3586,97* | 2540,60* | 2540,60* |
|  | РБ | 275,60 | 235,59* | 226,59* | 160,59* | 160,59* |
|  | МО | 473,67 | 503,23* | 509,73* | 429,73* | 429,73* |
|  | ВИ | 1900,69 | 1626,54* | 1614,54* | 1217,54* | 1217,54* |

<*>  сумма  финансирования  может  меняться  в  процессе  реализации  настоящей  программы  в  прямой  зависимости  от  объёма  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  настоящей  программы.

Приложение  №2

Целевые индикаторы Программы

| Целевой индикатор / год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров | 72 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Реализация проектов по благоустройству сельских территорий - создание и обустройство некоммерческих детских игровых и спортивных площадок, единиц | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Ввод в действие локальных водопроводов |  |  | 2 | 2 | 4 |
| Количество проведенных массовых торжественных и спортивных мероприятий среди работников сельскохозяйственного производства, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |